## Journal de travail
Date | Heure de début | Heure de fin | Type | Taches réalisées | Commentaires
2025-04-07 | 8:15 | 9:00 | Analyse | Rendez-vous avec l'expert numéro 1 monsieur Berney Daniel et découverte du cahier des charges. | Le démarrage du TPI s'est plutôt bien fait. Il n'y a pas de grandes incertitudes dans mon cahier des charges mais quelques point sont à éclaircir avec monsieur Coval : - dans le point 6 le FS est définit sur le Nas mais dans le point 7 il est définit sur le windows serveur - Qu'est-ce qui est compris dans "règles de base" pour le point 4 des points techniques. J'ai une certaine apréhension quand à la mise en place du VPN site à site mais Je me sent confiant pour le projet dans sa globalité.
2025-04-07 | 9:00 | 9:50 | Analyse | Planification initiale
2025-04-07 | 10:05 | 12:30 | Analyse | Planification initiale
2025-04-07 | 13:20 | 14:55 | Analyse | Planification initiale | J'ai perdu un peu de temps pour l'export en PDF. En effet mon fichier excel s'exporte très mal en temps que tel. Soit les informations sortent sur 10 pages soit elles sont illisibles. J'ai donc du créer un nouveau document word avec des captures d'écran de la planification pour obtenir un rendu propre.
2025-04-07 | 15:05 | 15:50 | Analyse | Schéma logique | J'ai commencé une ébauche du schéma logique. Cette étape est critique puisqu'elle définit la structure de mon projet. Le VPN me pose des problèmes de fond quand à la gestion des réseaux. Je dois me renseigner demain sur la manière de faire pour que ça soit efficace et sécuritaire.
2025-04-08 | 8:15 | 8:30 | Documentation | Création du journal de travail
2025-04-08 | 8:30 | 9:50 | Analyse | Schéma logique | Je ne trouve toujours pas de solution claire quand à la manière de gérer l'imprimante de Lausanne. Il faut que je fasse en sorte que le serveur puisse fournir en DHCP une adresse IP aux ordinateurs présents dans le réseau tout en sécurisant l'imprimante de Lausanne. Lors de mon pré-TPI j'avais créé un lan différent sur une des interfaces du firewall pour pallier à ce problème mais cette solution ne fonctionne pas bien ici à cause du site distant.
2025-04-08 | 10:05 | 10:50 | Documentation | Création du rapport de projet | Création de la structure principale et rédaction de l'introduction
2025-04-08 | 13:20 | 14:55 | Analyse | Schéma logique | Je pense avoir trouvé une solution en utilisant des Vlans pour diviser le réseau des imprimantes des imprimantes. Je n'ai malheureusement pas pu créer entièrement le schéma
2025-04-08 | 15:05 | 16:20 | Documentation | Rédaction du rapport de projet | Organisation, Objectifs, Méthode de travail, Structure du dossier et sources.
2025-04-08 | 16:20 | 16:40 | Documentation | Rédaction du journal de travail et Rendu | Au premier rendu je me sent toujours confiant quand au travail à réaliser mais le facteur temps va être un point central du projet. En effet il y a beaucoup de document à produire et de réalisation à faire et le moindre pépin est pour moi une source de stress.
Total des heures |  | 11:50