## Feuil1
Appareil ou service testé | Quoi | Résultat Attendu | Réussite/échec | Commentaire
Routeur BU | Allumage du routeur | Le routeur s'allume et démarre correctement
Routeur BU | Configuration initiale | La configuration itiale du routeur est correctement effectuée (nom, adresse)
Routeur BU | Sécurité | Le routeur demande un mot de passe pour pouvoir se connecter en Vty et avec un câble console
Routeur BU | Connection avec le firewall | le routeur doit pouvoir ping l'interface wan du firewall
Routeur BU | VPN | Le routeur assure son rôle de VPN master
Firewall | Allumage du firewall | Le firewall s'allume correctement
Firewall | Configuration initiale | La configuration initiale du firewall est correctement effectuée et il est possible d'y accéder via un navigateur web
Firewall | Compte admin | Un compte admin propre à Kicroit existe et possède tous les droits
Firewall | Connection avec le réseau 1 | les appareils du réseau lan 1 doivent pouvoir ping l'interface 1
Firewall | Connection avec le réseau 2 | les appareils du réseau lan 1 doivent pouvoir ping l'interface 2
Firewall | Connection avec le réseau 3 | les appareils du réseau lan 1 doivent pouvoir ping l'interface 3
Firewall | Configuration des polices | Les sites webs sotn filtrés suivant des filtres pertinants pour une entre prise
Firewall | Routes statiques | Les routes statiques permettent au différents appareils d'etre interconnectés
Firewall | Règles firewall | Les règles firewall bloquent le trafic de manière précise entre les réseaux
Serveur 1 | Allumage du serveur | le serveur s'allume et démarre correctement
Serveur 1 | Installation initiale | Windows serveur 2022 est correctement installé sur le serveur
Serveur 1 | Ping | Le serveur peut ping les appreils du réseau
DHCP | Livraison d'adresse BU | Le DHCP donne des adresses suivant la plage sélectionnée
DHCP | Livraison d'adresse Lausanne | Le DHCP donne des adresses suivant la plage sélectionnée
DNS | Inscription DNS | Le DNS inscrit dans ses registres les adresses ip avec les appareils correspondants
AD DS | Le service est fonctionnel | Le domaine Kicroit.ch existe et il est possible de s'y connecter
AD DS | Utilisateurs et groupes | Les utilisateurs et groupes sont créés conformément à la planification
Serveur de fichier | Arborescence | Les dossier de l'arborescence existent conformément à la planification
Serveur de fichier | Partage | Le partage fonctionne
Serveur de fichier | GPO | Les Gpo permettent le déploiement automatique du partage
Serveur de fichier | NTFS | Les permissions NTFS existent conformément à la planification
Serveur d'impression | Imprimante | Le serveur d'impression possède l'imprimante
Serveur d'impression | GPO | Le serveur d'impression distribue l'imprimante via GPO
Serveur redontant | Allumage du serveur | le serveur s'allume et démarre correctement
Serveur redontant | Installation initiale | Windows serveur 2022 est correctement installé sur le serveur
Serveur redontant | Ping | Le serveur peut ping les appreils du réseau
DHCP | Livraison d'adresse BU | Le DHCP donne des adresses suivant la plage sélectionnée
DHCP | Livraison d'adresse Lausanne | Le DHCP donne des adresses suivant la plage sélectionnée
DNS | Inscription DNS | Le DNS inscrit dans ses registres les adresses ip avec les appareils correspondants
AD DS | Le service est fonctionnel | Le domaine Kicroit.ch existe et il est possible de s'y connecter
AD DS | Utilisateurs et groupes | Les utilisateurs et groupes sont créés conformément à la planification
Serveur de fichier | Arborescence | Les dossier de l'arborescence existent conformément à la planification
Serveur de fichier | Partage | Le partage fonctionne
Serveur de fichier | GPO | Les Gpo permettent le déploiement automatique du partage
Serveur de fichier | NTFS | Les permissions NTFS existent conformément à la planification
Serveur d'impression | Imprimante | Le serveur d'impression possède l'imprimante
Serveur d'impression | GPO | Le serveur d'impression distribue l'imprimante via GPO
Serveur redontant | Redondance | Le serveur reprend le rôle de l'autre s'il n'est plus en ligne
PC fixe Bullet | Installation initiale | Windows 10 pro est installé sur le pc
PC fixe Bullet | Putty | Putty est installé et permet de se connecter aux appareils
PC fixe Bullet | Domaine | Le pc fait partie du domaine
PC fixe Bullet | Ping | le PC peut ping les appareil du réseau
PC portables | Installation initiale | Windows 10 pro est installé sur les deux pc
PC portables | Putty | Putty est installé et permet de se connecter aux appareils
PC portables | Domaine | Les pc font partie du domaine
PC portables | Ping | les pc peuvent ping les appareil du réseau
Imprimantes | Configuration initiale | La configuration initiale des l'imprimantes est correctement effectuée(ip fixe)
Imprimantes | Impression | L'impression depuis les postes de travail fonctionne
Switch Bullet | Configuration initiale | La configuration initiale de switch est correctement effectuée
Switch Bullet | Sécurité | Les principes de sécurités élémentaires sont respectés
Switch Lausanne | Configuration initiale | La configuration initiale de switch est correctement effectuée
Switch Lausanne | Sécurité | Les principes de sécurités élémentaires sont respectés
Switch Lausanne | Vlan | Le switch gère correctement les Vlans
AP Bullet | Configuration initiale | La configuration initiale des AP est correctement effectuée
AP Bullet | Distribution adresse IP | L'AP donne des adresses et elles sont référencées dans le DHCP
AP Lausanne | Configuration initiale | La configuration initiale des AP est correctement effectuée
AP Lausanne | Distribution adresse IP | L'AP donne des adresses et elles sont référencées dans le DHCP
NAS | Configuration initiale | La configuration initiale du NAS permet de se connecter via WEB
NAS | Raid | Les disques sont initialisé en raid 5
NAS | Stratégie de backup | Les stratégies de backup sont fonctionnelles et représentent les choix fait pendant la conception
NAS | Ping | Le serveur ne peut rien ping
Routeur Lausanne | Allumage du routeur | Le routeur s'allume et démarre correctement
Routeur Lausanne | Configuration initiale | La configuration itiale du routeur est correctement effectuée (nom, adresse)
Routeur Lausanne | Sécurité | Le routeur demande un mot de passe pour pouvoir se connecter en Vty et avec un câble console
Routeur Lausanne | VPN | Le routeur remplit son rôle de VPN slave
Routeur Lausanne | Vlans | Le routeur gère correctement les Vlans